## Quy định 3.5
Quy định chung |  |  |  | PL01: Documentation Review (các bản từ 01 đến 03)
1. Hạn nộp:
Hạn nộp tối đa là 17:00 của ngày được nêu trong lịch làm việc.
Lưu ý:
- Với Midterm và Final Submit, thiếu một trong hai sẽ phải học lại project dù quá trình hoàn tất.
2. Loại hình nộp (qua email):
a. Nộp file:
+ Nộp dưới dạng file đính kèm.
b. Nộp link:
+ Số link: 02 link gồm một link chính, một link dự phòng.
+ Link chính (Link) qua gitHub;
+ Link dự phòng (mirror) dùng shorten site rút ngắn (tinyurl.com, bitly.com…) để trả về một shorten link.
|  | Ví dụ: | Link:
https://github.com/SvLaTui/eProjectSem01;
Mirror:
http://destyy.com/wMXvW4MF; http://bit.ly/2WoU1aZJ
c. Subject mail:
+ Quy tắc Project Sem02_Batch Name_eProject Name_GroupXX_Report Name
|  | Ví dụ: | Project Sem02_T1.1904.M1_MiniSoft_Group01_Review01
3. Quy cách nộp file nén: (Không áp dụng cho link gitHUB)
a. Tên file nén:
+ Tên tuân theo quy tắc Project Name_GroupXX_Report Name
|  | Ví dụ: | MiniSoft_Group01_Review01
b. Định dạng:
|  | + Định dạng file nén: *.rar hay *.zip |  | PL02: Hình ảnh nội dung nộp Final Submit
Lưu ý:
- Các file văn bản trong file nén cần chuyển sang định dạng tài liệu: *.pdf
- Chỉ áp dụng với hình thức nộp file đính kèm theo mail hay nộp shorten link cho mirror.
4. Các nội dung nộp:
a. Process
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Tên tài liệu: Theo quy định 3, mục a. Thay tên tài liệu phù hợp như Review01, Review02, Review03 hay Coding
+ Nội dung nộp: tham khảo thêm phụ lục 01
b. Midterm Submit:
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Subject mail: eProject Sem02_Batch Name_Project Name_GroupXX_Midterm submit
+ Chỉ nộp tài liệu thiết kế đã tổ chức thành cuốn trong một file hoàn chỉnh(xem GuideOfDocumentation)
c. Final Submit:
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Subject mail: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_Final submit
+ Nộp toàn bộ dự án (tham khảo phụ lục 2).
+ Nội dung FILE NÉN CHO MIRROR chứa 2 thư mục sau (Xem hình H1):
- Thư mục Developments (chứa toàn bộ mã nguồn của website + Database Script)
- Thư mục Documentations (chứa tài liệu thiết kế, Installation Guide, presentation và clip)
+ Trong đó, Documentation chứa như hình H2
Chúc Thành công

## Task
FPT University
Centrer Name:
Location:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN
Lớp: T1.2206.E1
Thời gian: Từ 21/03/2023 đến 22/04/2023
Dự kiến bảo vệ: 13h30, 27/04/2023
Tuần |  | Ngày | Nội dung làm việc | Thứ | Ghi chú
18 | Intro | 2023-03-21 | - Nội dung, mục đích, công cụ và phương pháp làm đồ án. - Qui định chung thực hiện đồ án. - Lịch làm việc. - Kiểm các nhóm và xác nhận đề tài. - Các nhóm lên lịch làm việc. ----------------------------------------------- - Giảng viên gửi tài liệu quy định project. | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2023-03-23 | Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 1: - Biểu mẫu No.01/PD/Ver1.0. (Problem Definition) - Biểu mẫu No.02/CRS/Ver1.0. (Customer Requirements Specifications) - Biểu mẫu No.11/TS/Ver1.0. (Task Sheet) Lưu ý: Task Sheet phân công cho giai đoạn coding; mỗi thành viên phụ trách form trên hai bảng Trường hợp làm nhiều hơn hai bảng phải có sự đồng ý của giáo viên. ------------------------------------------------------ - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần I (Review 1). ------------------------------------------------------ - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 1) cho Giáo viên. (Hạn chót: 24-03-2023) ------------------------------------------------------ 'Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 2: - Biểu mẫu No.03/DFD/Ver1.0. (Data Flow Diagram) - Biểu mẫu No.04/ERD/Ver1.0. (Entity Relationship Diagram) - Biểu mẫu No.05/TAB/Ver1.0. (Table Design) - Biểu mẫu No.06/SM/Ver1.0. (Site Map. Lưu ý: chỉ áp dụng với Web Apps) - Biểu mẫu No.07/ALG/Ver1.0. (Algorithm) -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần II (Review 2). ------------------------------------------------------ - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 2) cho Giáo viên. (Hạn chót: 27-03-2023) (Đính kèm Script tạo database từ Ms SQL server với java hay từ MySQL với PHP (*) ). | Năm
|  | 2023-03-25 | Kiểm tra lần I: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 1) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 1: - PD: Định nghĩa vấn đề. - CRS: X.định yêu cầu. - TS: Bảng phân công. | Bảy | Gặp Giáo viên
19 | Spec - Design | 2023-03-28 | Kiểm tra lần II: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 2) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 2: - DFD: Sơ đồ mô tả dòng dữ liệu. - ERD: Sơ đồ quan hệ thực thể. - TAB: Thiết kế bảng. - SM: sitemap. (nếu có) - ALG: giải thuật. | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2023-03-30 | Hoàn tất các chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu giáo viên (nếu có) | Năm
|  | 2023-04-01 | Các nhóm hoàn tất tài liệu thiết kế gồm các Form cho Review 3: - Biểu mẫu No.08/SS/Ver1.0. (Screen shots). - Biểu mẫu No.09/TD/Ver1.0. (Testing document - Project Guide P.34) - Biểu mẫu No.10/FC/Ver1.0. (Final checklist - Project Guide P.36) - Biểu mẫu No.11/TS/Ver1.0. (Task Sheet final, bản hoàn chỉnh). -------------------------------------------------- 'Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần III (Review 3). -------------------------------------------------- - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 3) cho Giáo viên (Hạn chót: 03-04-2023) (Đính kèm Script tạo database hoàn chỉnh có kèm comment hướng dẫn import). | Bảy
20 | Spec Design - Coding | 2023-04-04 | Kiểm tra lần III: Tài liệu thiết kế bổ sung (Review 3) - Các nhóm in bản nháp và trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form: - Screen Shoot. - Validations - Kiểm tra hợp lệ. - Submission Checklist - Kiểm tra thực thi. - Task Sheet - Bảng phân công bổ sung và hoàn chỉnh. | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2023-04-06 | Hoàn tất Coding Review 1 - Database đã có data demo. - Tất cả source có chức năng SELECT và INSERT. -------------------------------------------------- - Nộp link code (TS-1) cho Giáo viên. (Hạn chót: 07-04-2023) Lưu ý: 'CHUẨN BỊ NỘP TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHO TRƯỜNG (Midterm submit) | Năm
|  | 2023-04-08 | Hoàn tất Coding Review 2 - Tất cả source code có chức năng UPDATE (và DELETE nếu có). -------------------------------------------------- - Nộp link code (TS-1+2) cho Giáo viên. (Hạn chót: 10-04-2023) - Nộp link Midtem submit cho Giáo viên (Hạn chót: 11-04-2023) | Bảy
21 | Design - Coding | 2023-04-11 | Coding Review: - Trình bày công việc từng người. - Đã tích hợp toàn bộ lên trang chủ/ Màn hình chính kèm Login/ Logout. - Chưa kiểm tra validation. | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2023-04-13 | Chỉnh sửa, bổ sung coding theo yêu cầu giáo viên (nếu có) -------------------------------------------------- - Nộp link code (TH-1) cho Giáo viên. (Hạn chót: 13-04-2023) | Năm
|  | 2023-04-15 | Coding tích hợp: - Tích hợp toàn bộ lên trang chủ/ Màn hình chính kèm Login/ Logout. - Hoàn tất validation. -------------------------------------------------- - Nộp link code (TH-1+2) cho Giáo viên. (Hạn chót: 21-04-2023) | Bảy
22 | Design - Coding | 2023-04-18 |  | Ba
|  | 2023-04-20 |  | Năm
|  | 2023-04-22 | Phê duyệt nhóm đủ điều kiện bảo vệ - Nộp link Final submit cho Giáo viên (Hạn chót: 15-11-2022) | Bảy | Gặp Giáo viên
23 | Design - Coding | 2023-04-25 |  | Ba
|  | 2023-04-27 |  | Năm
|  | 2023-04-29 |  | Bảy
Lưu ý:
+ Nội dung trên đây chỉ áp dụng riêng cho môn Project. Sinh viên phải dùng kết hợp với TKB cho các môn khác..
+ Công nghệ sử dụng:
- Java + Microsoft SQL Server hoặc Php + MySQL
+ Các Review gửi qua email được tính vào điểm tiến độ trong thang điểm thiết kế. Trong đó:
- Điểm 1 cho cá nhân nộp đúng tiến độ, ngược lại là 0, dựa theo bảng phân công Task sheet.
- Cả nhóm nộp đúng tiến độ sẽ được cộng 5% vào tổng điểm tài liệu thiết kế.
+ Giai đoạn tài liệu thiết kế đi theo nhóm project;
+ Giai đoạn coding tập trung cả lớp.
+ Giai đoạn project có hai (2) thang điểm đánh giá:
1. Điểm process: Thông qua việc nộp các review theo tiến độ.
2. Điểm submit: Thông qua việc nộp midterm (Chỉ nộp tài liệu thiết kế) và final.
(*) | Đính kèm Script mô hình Eloquent ORM chỉ cần lệnh tạo Database, không cần kèm cấu trúc bảng.
Formulas:
Ngày = SUM([Ngày, row above]+2)

## List
FPT Academy International
Centre Name:
Location:
PROJECT VIVA - ATTENDANCE RECORD
Centre Name: | FPT-HCM-2 | FPT-HCM-2 |  |  |  |  | VN.033
|  |  |  | Course/Module: |  |  | HDSE
No | Group No | Topic | Roll Number | Student Name | Email | Phone | Note
1 | 1 | Online Bookstore | Student1387810 | Nguyễn Ngọc Bảo Duy | DuyNNBTS2206043@fpt.edu.vn | 0823080179 | GL
2 |  |  | Student1387799 | Bùi Nguyễn Hải Trí | TriBNHTS2206002@fpt.edu.vn | 0396928674
3 |  |  | Student1387804 | Trịnh Hoàng Phước Sang | SangTHPTS2206031@fpt.edu.vn | 0767046098
4 |  |  | Student1387909 | Lê Mai Minh Thiện | ThienLMMTS2206005@fpt.edu.vn | 0908185812
5 | 2 | Cinema Booking | Student1390589 | Lê Viết Đông | DongLVTS2206008@fpt.edu.vn | 0398713843 | GL
6 |  |  | Student1387826 | Huỳnh Tấn Phước | PhuocHTTS2206011@fpt.edu.vn | 0903666381
7 |  |  | Student1390586 | Nguyễn Nhật Minh | MinhNNTS2206006@fpt.edu.vn | 0867722938
8 |  |  | Student1387816 | Trần Thụ Huy | HuyTTTS2206051@fpt.edu.vn | 0964782374
9 | 3 | Testo Pizza | Student1381855 | Phan Quốc Thái | ThaiPQTS2206034@fpt.edu.vn | 0981867743 | GL
10 |  |  | Student1387832 | Cao Tiến Nam | NamCTTS2206033@fpt.edu.vn | 0979456149
11 |  |  | Student1387827 | Trương Ngô Mạnh Đan | DanTNMTS2206022@fpt.edu.vn | 0903889690
12 |  |  | Student1376116 | Phan Nguyễn Hưng | HungPNTS2204033@fpt.edu.vn | 0988650008
13 | 4 | The Coffee & Cake | Student1387805 | Nguyễn Đình Nam | NamNDTS2206032@fpt.edu.vn | 0356369251 | GL
14 |  |  | Student1387806 | Trần Hoàng Tú | TuTHTS2206036@fpt.edu.vn | 0339102382
15 |  |  | Student1387823 | Trần Lê Huy | HuyTLTS2206003@fpt.edu.vn | 0776544921
16 | 5 | OnBookStore | Student1376109 | Phạm Quốc Chiến | ChienPQTS2204021@fpt.edu.vn | 0912184166 | GL
17 |  |  | Student1376111 | Đặng Hoàng Quốc | QuocDHTS2204025@fpt.edu.vn | 0968118399
18 |  |  | Student1376113 | Hồ Anh Quân | QuanHATS2204036@fpt.edu.vn | 0908377733
19 |  |  | Student1376108 | Nguyễn Phương Hoa | HoaNPTS2204017@fpt.edu.vn | 0373036798
20 |  |  | Student1376134 | Trương Ngọc Minh Cát | CatTNMTS2204020@fpt.edu.vn | 0928981886
21 | 6 | myPC | Student1345349 | Huỳnh Nhật Trung | TrungHNTS2110025@fpt.edu.vn | 0949003635 | GL
22 |  |  | Student1345168 | Hoàng Ngọc Minh Qúy | QuyHNMTS2110007@fpt.edu.vn | 0812002141
23 |  |  | Student1279084 | Huỳnh Nhật Hiếu | HieuHNTS2009036@fpt.edu.vn | 0348572999
24 |  |  | Student1345178 | Phạm Gia Hưng | HungPGTS2110015@fpt.edu.vn | 0903086154
Signature:
(Faculty)

## Process
2023-03-24 |  | 2023-03-27 |  | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-04-10 |  | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-21 |  | 2023-04-27
Review 1 |  | Review 2 |  | Review 3 | Code (TS-1) | Code (TS-1+2) |  | Submit | Code (TH-1) | Code (TH-1+2) |  | Submit
[8 empty] | Middterm Submit |  |  |  | Final Submit
[7 empty] | Note: Tài liệu thiết kế |  |  |  | Note: Toàn bộ dự án
Lưu ý:
- Xem Lịch để có kế hoạch chi tiết cho từng deadline.
- Xem Quy định (v3.5) để nắm rõ quy định.